## Résultats recette
CAHIER DE RECETTE — MIGRATION LEASING
Environnement fictif · snapshot 31/03/2026 · tests à rejouer dans Power BI Desktop pour valider les interactions visuelles
ID | Indicateur / fonctionnalité | Source de référence | Valeur attendue | Valeur mesurée | Écart / correction | Statut
R01 | Production déc. 2025 · crédit-bail · Île-de-France | État BO production | Agrégat nettoyé après exclusion des doublons et lignes invalides | Legacy brut 19 / 1746243.04 EUR → SQL 16 / 1694763.44 EUR | Écart staging réel : 3 contrats; 51479.60 EUR. Résolu par le dédoublonnage et le rejet des dates/montants invalides. | OK — corrigé
R02 | Encours total au 31/03/2026 | Reporting Excel encours | Encours en capital selon échéancier amortissable | Legacy 80959308.73 EUR → SQL 85660977.08 EUR | Écart réel -4701668.35 EUR : l’ancienne formule retranchait aussi les intérêts encaissés; vue métier corrigée sur le capital amorti. | OK — corrigé
R03 | Segment territoire sur les pages et navigation entre pages | Modèle / rapport Power BI | Le segment filtre les faits et conserve son état lors de la navigation | Relations et maquettes préparées; clics non exécutables ici | Test interactif à exécuter dans Power BI Desktop avec chaque territoire. | À valider Desktop
R04 | Actualisation après ajout d’un contrat valide | Tables CSV + constructeur | Une nouvelle ligne valide apparaît après actualisation | Pipeline de reconstruction reproductible; test manuel d’ajout non exécuté | Ajouter une ligne valide dans une copie de CSV puis lancer génération et chargement. | À valider Desktop
R05 | Unicité de la clé contrat dans le modèle nettoyé | Contrats staging | Aucune clé dupliquée après nettoyage | 0 | 20 copies supplémentaires détectées puis écartées. | OK
R06 | Détection des échéances orphelines | Échéances staging / contrats staging | Les lignes injectées sont comptabilisées | 283 lignes détectées | Échéances rejetées avant chargement en table contrainte. | OK
R07 | Date de fin antérieure à la date de début | Contrats staging | Toutes les lignes invalides sont détectées | 20 lignes détectées | Contrats exclus du modèle nettoyé. | OK
R08 | Montants financés négatifs | Contrats staging | Tous les montants négatifs sont signalés | 20 lignes détectées | Contraintes CHECK et quarantaine du chargement. | OK
R09 | Montants d’échéance négatifs | Échéances staging | Tous les montants négatifs sont signalés | 143 lignes détectées | Échéances rejetées du modèle décisionnel. | OK
R10 | Surpaiements supérieurs au montant dû | Paiements staging / échéances staging | Tous les surpaiements injectés sont détectés | 317 lignes détectées | Paiements rejetés du modèle; l’anomalie est conservée dans la table de contrôle. | OK
R11 | Contrats avec échéance à plus de 90 jours de retard | Vue v_impayes | Compter chaque contrat une seule fois | 1003 contrats distincts >90j | Retard calculé depuis les jours calendaires; DISTINCTCOUNT au grain contrat. | OK
R12 | Tranches d’ancienneté exhaustives | Vue v_impayes | Chaque retard affecté à une seule tranche 0-30 / 31-60 / 61-90 / >90 | 0 écart(s) de tranche sur 2313 lignes | Règle CASE SQL rapprochée du calcul de référence Python. | OK
R13 | Rapprochement des reportings de production | Export SQL vs ancien BO | Agrégats identiques après application des règles qualité | 333 combinaisons SQL non vides; anomalies staging conservées dans le journal | 55 regroupements legacy différaient avant correction, en raison des copies et lignes invalides injectées. | OK — corrigé
R14 | Aucune échéance impayée avec reste nul ou négatif | Vue v_impayes | reste_a_payer > 0 pour chaque ligne | 0 ligne non positive | Contrôle de cohérence dans HAVING. | OK
R15 | Volume de contrôles qualité | Vue v_controles_qualite | 7 familles de contrôles retournées | 7 contrôles; 823 anomalies trouvées | Les contrôles s’exécutent avant nettoyage. | OK